


湘潭县林业局2020年创建省级、国家森林城市

项目支出绩效评价报告
	部门概况
	专项名称
	    创建省级、国家森林城市项目

	
	年度预算金额
	   100万

	
	项目主管部门
	     湘潭县林业局

	
	项目立项目的
	  根据市委、市政府创建国家森林城市的有关要求和安排，创建国家级、省级森林城市是湘潭市创建全国森林城市的重要组成部分，是县委、县政府推进生态文明建设的重大举措。

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	2020年度我县创建省级、国家森林城市项目包括创建省级森林城市核查、齐白石森林公园总体规划（勘界立碑）、创建国家森林城市宣传（标示标牌建设）三个方面。

1.《湘潭县省级森林城市建设核查资料》是我县省级森林城市接受省级核查的资料文本，编制项目的实施严格按照招投标采购程序进行，由财务部门依据政府采购等管理制度公开进行招标采购，中标编制单位为中南林业科技大学。中南林大严格按照合同协议，履行协议条款，开展了外业调查、内业整理，形成编制成果资料，通过了省级核查验收，编制工作均完成，我县获评“湖南省森林城市”。

2.齐白石森林公园总体规划修编及界标是创森工作的重要内容，也是森林城市亮点工程。

3.创森宣传是创建森林城市的重要内容，2020年创森办在县城公交站点、城郊交通要道、高速路口等区域设置巨型创森宣传牌10个，发送创森宣传信息100万余条。据群众反映，宣传内容丰富、生动，提升了全民创森意识。

	
	项目绩效目标完成情况
	1.《湘潭县省级森林城市建设核查资料》已通过省级核查，我县成功创建“湖南省森林城市”

2.2020年创森办在县城公交站点、城郊交通要道、高速路口等区域设置巨型创森宣传牌10个；发送创森宣传信息100万余条。据群众反映，宣传内容丰富、生动，提升了全民创森意识。

3.齐白石森林公园总体规划修编稿已形成，待省级评审通过后实施（由于自然保护地整合优化，评审时间延后），齐白石森林公园边界矢量数据工作已经完成，为自然保护地整合优化提供了可靠的数据支撑。



	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	资金使用与申报存在差异。

	
	改进措施
	严格按照预算要求，对项目资金进行合理调整。同时，加强绩效管理，确保实现项目绩效效益。

	
	其他需要说明问题
	无。




