## 2022年度省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划
附件2
2022年度省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式
| 项目 类型 | 二级项 目类型 | 项目 子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算 总投资 （万元） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 全县 | 2022年项目管理费 | 巩固提升类 | 湘潭县 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 用于2022年纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库项目的评审、项目的前期设计、评审、招标、 监理、以及验收等与项目管理相关的支出；通过项目的开展，进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施。 | 9.78 | 9.78 | 0
2 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 2022年公益性岗位项目 | 巩固提升 | 湘潭县 | 2022.7 | 2023.7 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 重点安排已脱贫、监测对象就业，通过公益岗位解决收入偏低的问题，增收6000元/人次进一步巩固脱贫成果。 | 282.12 | 282.12 | 0
3 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 全县 | 全县 | 2022年湘潭县到户政策致富带头人项目 | 巩固提升类 | 湘潭县 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 对有创业基础、创业意向、产业项目实力和能力，志愿履行带动脱贫人口增收致富、服务脱贫村产业的人员精准培训，完成致富带头人培训指标数，通过技能培训和产业带动促进脱贫户增收稳定脱贫。 | 20.1 | 20.1 | 0
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谭家山镇 | 石荷村 | 石荷村水稻种植项目 | 巩固提升类 | 石荷村 | 2022.04 | 2022.11 | 石荷村 | 石荷村通过村集体经济组织发展种植水稻≥100亩。 | 10 | 5 | 5
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谭家山镇 | 石荷村 | 香香家庭农场红薯苗繁殖项目 | 巩固提升类 | 石荷村 | 2022.11 | 2023.02 | 石荷村 | 石荷村香香家庭农场建设大棚≥5000平方米，发展红薯苗繁殖≥8亩，发展红薯种植≥100亩 | 30 | 20 | 10
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 易俗河镇 | 新塘村 | 2022年新塘村面条厂扩建项目 | 巩固提升类项目 | 易俗河镇新塘村 | 2022.01 | 2022.12 | 易俗河镇新塘村 | 委托湖南郭家桥面业有限公司扩建米、面制品制造生产基地面积630平方米 | 40 | 10 | 30
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 易俗河镇 | 高岭村 | 2022年高岭村水稻种植基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 易俗河镇高岭村 | 2022.01 | 2022.12 | 易俗河镇高岭村 | 委托湘潭县燕龙水稻种植专业合作社发展水稻种植200亩 | 20 | 10 | 10
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 易俗河镇 | 凫杨村 | 2022年凫杨村水稻种植基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 易俗河镇凫杨村 | 2022.01 | 2022.12 | 易俗河镇凫杨村 | 委托湘潭县璞园水稻种植专业合作社发展水稻种植200亩 | 15 | 10 | 5
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 易俗河镇 | 易俗河镇新塘村、双梅村等三十个村 | 2022年易俗河镇水稻种植项目 | 巩固提升类 | 易俗河镇新塘村、双梅村等三十个村 | 2022.01 | 2022.12 | 易俗河镇新塘村、双梅村等三十个村 | 委托专业合作社发放生产资料，发展到户到人水稻种植面积160亩 | 20 | 20 | 0
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 河口镇 | 石泉村 | 2022年河口镇石泉村良品油茶种植项目 | 巩固提升类 | 石泉村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 石泉村 | 由专业合作社对石泉村林地进行改造种植良品油茶树200亩 | 40 | 20 | 20
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河口镇 | 华中村 | 2022年河口镇华中村优质黄牛养殖业基地 | 巩固提升类 | 华中村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 华中村 | 委托入股专业养殖合作社，养殖优质黄牛80头，建设600平米牛棚一个 | 100 | 20 | 80
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河口镇 | 华中村 | 2022年河口镇华中村农作物种植业基地项目 | 巩固提升类 | 华中村 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 华中村 | 通过村级集体合作社开垦和流转村上荒地和闲置土地200亩种植玉米、大豆、牧草等农作物 | 15 | 5 | 10
13 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河口镇 | 宏兴村 | 2022年河口镇宏兴村特色养殖业基地项目 | 巩固提升类 | 宏兴村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 宏兴村 | 通过支持专业合作社发展特色养殖产业来对贫困户进行直接帮扶，对贫困户发放产蛋土鸡，每户发放产蛋鸡≥30只，鸡饲料≥1包，合计产蛋鸡≥1200只，鸡饲料≥40包 | 20 | 10 | 10
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石鼓镇 | 沿红、福霄、海南、珠联 | 石鼓镇2022年红薯、大豆、水稻规模种植示范基地项目 | 巩固提升 | 沿红、福霄、海南、珠联 | 2022.4 | 2022.12 | 石鼓镇人民政府 | 流转580亩耕地种植红薯、 大豆、水稻 | 24 | 20 | 4
15 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石鼓镇 | 石鼓村 | 石鼓镇石鼓村2022年农机技术推广服务项目 | 巩固提升 | 石鼓 | 2022.4 | 2022.8 | 石鼓镇人民政府 | 村级投入5万元购置旋耕机进行有偿技术服务 | 6 | 5 | 1
16 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石鼓镇 | 四路 | 石鼓镇四路村2022年休闲农业与乡村旅游项目 | 巩固提升 | 四路 | 2022.4 | 2022.10 | 石鼓镇人民政府 | 利用村级闲置房屋资产和合股开发旅游观光接待中心。 | 13 | 5 | 8
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 石潭镇 | 各村 | 湘潭县-石潭镇_产业项目_石潭镇2022年乡村振兴香菇产业项目2 | 巩固提升类项目 | 石潭镇 | 2022.2 | 2022.9 | 石潭镇人民政府 | 通过投入财政资金20万元，其中50%入股专业合作组织，年利率不低于8%的保底收益，辐射带动边缘监测户、脱贫户人数20人，实现年人均增收500元。 | 20 | 20 | 0
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养业基地 | 湘潭县17个乡镇 | 湘潭县 | 湘潭县2022年度巩固拓展产业扶贫成果县重点项目2 | 巩固提升类项目 | 湘潭县17个乡镇 | 2022.1 | 2023.1 | 湘潭县农业农村局 | 带动建档立卡贫困户50人务工，通过发放生产资料、技术培训和保底价回购等措施直接帮扶200名建档立卡贫困户发展生产。 | 130 | 130 | 0
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌石镇 | 平山村 | 2022年乌石镇平山村水稻种植项目 | 巩固提升类项目 | 平山村 | 2022-03-06 | 2022-12-06 | 平山村 | 为脱贫户8户8人提供种子、农药、肥料，支持脱贫户种植水稻110亩。免费提供种植技术支持。 | 4 | 4 | 0
20 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌石镇 | 华龙村 | 2022年乌石镇华龙村家鱼养殖项目 | 巩固提升类项目 | 华龙村 | 2022-03-06 | 2022-12-06 | 华龙村 | 为脱贫户5户13人提供鱼苗2000尾，支持脱贫户养殖家鱼。免费提供养殖技术支持。 | 2 | 2 | 0
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌石镇 | 天龙村 | 2022年乌石镇天龙村水稻种植项目 | 巩固提升类项目 | 天龙村 | 2022-03-06 | 2022-12-06 | 天龙村 | 为脱贫户4户8人提供种子、农药、肥料，支持脱贫户种植水稻20亩。免费提供种植技术支持。 | 2 | 2 | 0
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌石镇 | 岳冲桥村 | 2022年乌石镇岳冲桥村蘑菇基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 岳冲桥村 | 2022-03-06 | 2022-12-06 | 岳冲桥村 | 投入6万元用于建设蘑菇基地1亩，每年所得受益对脱贫户进行分红。 | 6 | 6 | 0
23 | 产业发展 | 加工流通 | 品牌打造和展销平台 | 乌石镇 | 四美村 | 2022年乌石镇四美村电商扶贫项目 | 巩固提升类项目 | 四美村 | 2022-03-06 | 2022-12-06 | 四美村 | 投入6万元用于建设电商平台1个，每年所得受益对脱贫户进行分红。 | 6 | 6 | 0
24 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 中路铺镇 | 柳桥村 | 中路铺镇柳桥村田园综合体项目3（2022） | 巩固提升类项目 | 中路铺镇柳桥村 | 2022.01 | 2022.12 | 柳桥村村民委员会 | 柳桥村通过产业合作的方式将资金注入湘潭县锦添供销惠农有限公司，带动产业经济发展、提供技术指导培训，对中路铺镇柳桥村96户289人的脱贫户以产业合作的方式进行帮扶，提高家庭收入，同时提升低收入群体的生产生活积极性，同时提供就业岗位吸纳部分有劳动能力的脱贫户参加务工 | 100 | 5 | 95
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 中路铺镇 | 茅塘村 | 中路铺镇茅塘村产业合作项目（2022） | 巩固提升类项目 | 中路铺镇茅塘村 | 2022.1 | 2022.12 | 茅塘村村委会 | 茅塘村通过产业合作的方式将资金注入湘潭县茅塘供销惠农服务有限公司，，带动产业经济发展、提供技术指导培训，对中路铺镇茅塘村的20户86人的脱贫户已入股分红的方式进行帮扶，提高家庭收入，同时提升低收入群体的生产生活积极性，同时提供就业岗位吸纳部分有劳动能力的脱贫户参加务工 | 10 | 5 | 5
26 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 中路铺镇 | 潭湖村 | 中路铺镇特色养殖业基地项目（2022） | 巩固提升类项目 | 中路铺镇潭湖村 | 2022.1 | 2022.12 | 中路铺镇人民政府 | 中路铺镇人民政府通过支持潭湖村湘潭县忆良种养专业合作社发展特色养殖产业来对本镇的监测户和已消除风险的监测户及部分脱贫户进行直接帮扶，对帮扶对象发放鸡苗，每户发放鸡鸭苗≥30只，饲料≥1包，合计鸡鸭苗≥4800只，鸡饲料≥320包 | 30 | 20 | 10
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 云湖桥镇 | 狮山村 | 2022年狮山村种植项目 | 巩固提升类 | 狮山村 | 202204 | 202212 | 狮山村 | 该项目投入村级帮扶资金湘潭县狮雄水稻种植合作社，实施种殖项目，年分红率为投入资金的8%，分红收入用于村集体发展以及脱贫户和监测户稳定脱贫，到期归本。 | 5 | 5 | 0
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 云湖桥镇 | 全镇 | 2022年云湖桥镇产业发展分红项目 | 巩固提升类 | 全镇 | 202204 | 202212 | 云湖桥镇 | 本项目利用2022 年度巩固拓展产业扶贫成果资金（第三 批）乡镇产业帮扶资金 20万元，投入科星公司猪场，采用入股分红的形式进行合作，养猪场建设由帮扶主体负责，做到专帐帐务清楚，程序合法，并邀请镇、村（含村惠农合作社）进行监督，及时与帮扶对象签订帮扶合同，期限5年，到期归还本金；农场按照每年10%年的比例进行分红，该项目可让没有产业发展能力的脱贫人口、脱贫不稳定户、低收入户、突发严重困难户实现稳定增收，确保不返贫不致贫。 | 20 | 20 | 0
29 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 养植业 基地 | 排头乡 | 全乡18个村 | 排头乡2022年度产业扶贫项目 | 巩固提升类 | 全乡18个村 | 2022.08 | 2022.12 | 排头乡 | 委托专业合作社帮扶监测户72户154人发展养殖产业。1.兴田村、狮龙村、严冲村等18个村为监测户72户154人免费赠送羊300只， | 20 | 20 | 0
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 锦石乡 | 胜利村 | 2022年胜利村黄桃种植项目2 | 巩固提升类 | 胜利村 | 2022年1月 | 2023年1月 | 胜利村 | 黄桃种植面积≥30亩 | 5 | 3 | 2
31 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 锦石乡 | 唐家湖村 | 2022年唐家湖村休闲农业项目 | 巩固提升类 | 唐家湖村 | 2022年1月 | 2023年1月 | 唐家湖村 | 养殖水面≥200亩 | 25 | 20 | 5
32 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 锦石乡 | 东边新村 | 2022年东边新村蜜蜂养殖项目 | 巩固提升类 | 东边新村 | 2022年1月 | 2023年1月 | 东边新村 | 蜜蜂养殖100箱 | 8 | 5 | 3
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 分水乡 | 湾头、大垅、大冲垅、合家、较场、彭何村 | 2022年分水乡产业扶贫引导金项目 | 巩固提升类 | 湾头、大垅、大冲垅、合家、较场、彭何村 | 2022.03 | 2022.12 | 分水乡人民政府 | 1、委托湾头村经济合作社和祥瑞专业种养合作社以祥瑞专业种养合作社黑山羊养殖基地为依托养殖500头黑山羊带动贫困户10人就业，培训贫困户50人黑山羊养殖技术，带动贫困户5人分红。2、支持大垅村贫困户49人养殖黑山羊15只，蛋鸡800羽，蛋鸭200羽，蜜蜂10箱，肉牛1头，种植优质稻100亩，糯稻40亩预计需要资金9.8万元。3、委托大冲垅村经济合作社发展20000尾鱼的水产养殖基地带动贫困户10人就业，培训贫困户50人黑山羊养殖技术，带动贫困户5人分红。4、委托合家村经济合作社发展20000尾鱼的水产养殖基地带动贫困户10人就业，培训贫困户50人鱼养殖技术，带动贫困户5人分红。5、委托较场村经济合作社发展20000尾鱼的水产养殖基地带动贫困户10人就业，培训贫困户50人鱼养殖技术，带动贫困户5人分红。6委托彭何村经济合作社发展200亩，葛根种植基地基地带动贫困户10人就业，培训贫困户50人葛根种植技术，带动贫困户5人分红。7委托专业合作社帮扶分水乡脱贫户109人养殖黑山羊65头。8委托专业合作社帮扶分水乡脱贫户115人养殖蛋鸡3000羽。责任单位为分水乡人民政府。 | 66 | 30 | 36
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 茶恩寺镇 | 茶花村 | 2022年茶花村产业扶贫—水稻种植 | 巩固提升类项目 | 茶花村 | 2022.1 | 2022.12 | 茶花村 | 茶花村水稻种植≥320亩 | 10 | 5 | 5
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地（原种植养殖加工服务） | 白石镇 | 昭金村 | 2022年白石镇昭金村产业发展生产项目种植业基地2 | 巩固提升类 | 昭金村 | 2022.3 | 2022.12 | 昭金村 | 种养殖： 中药药材茯苓种植20亩 | 20 | 10 | 10
36 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖加工服务 | 白石镇 | 湖田村 | 2022年白石镇湖田村产业发展生产项目养殖加工业 | 巩固提升类 | 湖田村 | 2022.3 | 2022.12 | 湖田村 | 养殖加工： 皮蛋、咸鸭蛋加工、包装销售 | 20 | 10 | 10
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇金福村 | 金福村2022年度村级产业发展-生产项目-种植业基地（种养殖加工服务） | 巩固提升类项目 | 杨嘉桥镇金福村 | 2022.04 | 2022.12 | 杨嘉桥镇金福村 | 该项目预计选取约200亩水面，重点发展湘莲种植产业，种植作物成活率高于90%，该项目实施后，可优先解决脱贫户劳动力就业问题，脱贫人口满意度95%以上。 | 30 | 10 | 20
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇新福村 | 新福村2022年度村级产业发展-生产项目-种植业基地（种养殖加工服务） | 巩固提升类 | 杨嘉桥镇新福村 | 2022.04 | 2022.12 | 杨嘉桥镇新福村 | 该项目预计选取约20亩水面，重点发展莲藕种植产业，种植作物成活率高于90%，该项目实施后，可优先解决脱贫户劳动力就业问题，所有脱贫户按照不低于入股分红，按照不低于8%予以落实，脱贫人口满意度95%以上。 | 20 | 10 | 10
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇三湘村 | 三湘村2022年度村级产业发展-生产项目-养殖业基地（种养殖加工服务） | 巩固提升类项目 | 杨嘉桥镇三湘村 | 2022.04 | 2022.12 | 杨嘉桥镇三湘村 | 三湘村以湘潭县合作社入股分红模式带动28户64人入股分红 | 20 | 10 | 10
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 分水乡 | 虎形山村 | 2022年虎形山村生态养鱼项目 | 巩固提升类 | 虎形山村清泉组、公泉组 | 2022.01 | 2022.12 | 虎形山村 | 由虎形山村经济合作社利用项目资金在虎形山村清泉组、公泉组养殖鱼类5000尾 | 3 | 3 | 0
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 射埠 | 杨基村 | 射埠镇2022年度优势产业发展项目2 | 巩固提升类项目 | 杨基村龙泉组、高塘组 | 2022.06 | 2023.05 | 射埠镇人民政府 | 在杨基村龙泉组、高塘组进行油茶低改100亩。 | 25 | 20 | 5
42 | 产业 发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 茶恩寺镇 | 青坪村晓花村金坪村宁桥村柏棠村花桥村 | 茶恩寺镇2022年度引导资金产业扶贫项1 | 巩固提升类项目 | 青坪村晓花村金坪村宁桥村柏棠村花桥村 | 2022.1 | 2022.12 | 茶恩寺镇人民政府 | 建设猕猴桃、冬枣基地一个，红薯种植基地一个，油菜种植基地一个，中药材种植基地一个，蔬菜（白薯）种植基地一个，藏香猪养殖基地一个（发展林下经济） | 50 | 40 | 10
43 | 产业 发展 | 生产 项目 | 养殖 基地 | 茶恩寺镇 | 柏棠村 | 茶恩寺镇2022年度乡村振兴衔接资金产业扶贫项目 | 巩固提升类项目 | 柏棠村 | 2022.1 | 2022.12 | 茶恩寺镇人民政府 | 养殖牛50头 | 20 | 10 | 10
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地、养殖业基地 | 花石镇 | 26个面上村 | 2022年花石镇镇级产业发展项目（委托管理） | 巩固提升类 | 26个面上村 | 2022.05 | 2022.12 | 花石镇人民政府 | 建设湘莲种植基地2个。 | 20 | 20 | 0
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 花石镇 | 见楼村 | 2022年花石镇见楼村荒田复耕项目 | 巩固提升类 | 见楼村 | 2022.05 | 2022.12 | 见楼村 | 复耕荒田100亩，种植水稻、大豆等经济作物。 | 5 | 5 | 0
46 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 青山桥镇 | 新铺村 | 2022年青山桥镇黑山羊养殖产业发展项目1 | 巩固提升类 | 新铺村 | 2022.03 | 2023.03 | 青山桥镇人民政府 | 黑山羊养殖数量≥200头；黑山羊牧场种植面积≥50亩 | 15 | 10 | 5
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 青山桥镇 | 青山桥镇 | 2022年青山桥镇蔬菜种植产业发展项目1 | 巩固提升类 | 青山桥镇 | 2022.03 | 2023.03 | 青山桥镇人民政府 | 蔬菜种植面积150亩；种植作物成活率≥95%； | 15 | 10 | 5
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 青山桥镇 | 青山桥镇 | 2022年青山桥镇莲鱼共养项目1 | 巩固提升类 | 青山桥镇 | 2022.03 | 2023.03 | 青山桥镇 | 湘莲种植≥100亩；鱼养殖数量10000尾； | 20 | 10 | 10
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇九江村 | 九江村2022年度村级产业发展-生产项目-养殖业基地（种养殖加工服务） | 巩固提升类项目 | 杨嘉桥镇九江村 | 2022.04 | 2022.12 | 杨嘉桥镇九江村 | 九江村以合作社入股分红模式带动28户64人入股分红 | 20 | 10 | 10
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇金洪村 | 金洪村2022年度村级产业发展-生产项目-休闲农业与乡村旅游（休闲农业与乡村旅游） | 巩固提升类项目 | 杨嘉桥镇金洪村 | 2022.04 | 2022.12 | 杨嘉桥镇金洪村 | 金洪村经济合作社以休闲农业与乡村垂钓旅游模式带动37户84人 | 50 | 10 | 40
合计 | [12 empty] | 1487 | 978 | 509