| 2019年中小微企业服务体系建设及公共服务平台建设经费 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价报告 |  |  |
| 部门概况 | 专项名称 | 中小微企业服务体系建设及公共服务平台建设经费 |
|  | 年度预算金额 | 50万 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县科技和工业信息化局 |
|  | 评价结果 | 优 |
|  | 项目立项目的 | 到2018年10月底，湘潭县共有规模中小企业230家，企业数量逐年递增，发展较为迅速。但企业服务资源相对滞后，在解决中小企业共性需求，畅通信息渠道，改善经营管理，提高发展质量，增强市场竞争力，实现创新发展等方面的服务能力远远不够满足当前企业发展的需求。中小企业公共服务平台作为服务展示的窗口，服务对接的平台，服务协作的网络，是政府、企业和服务机构共同的助手。政府职能部门可以通过平台网络随时了解企业需求、分析要素供给、提供电子政务服务、掌握服务过程和结果；中小企业可以随时随地挑选服务产品，一般性服务伸手可得，个性化服务随心订制，资源快速融通，需求及时解决；服务机构可不受地域限制，向成千上万的中小企业发送服务产品信息，扩大受众群体。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2019年度该项目设立了具体、量化的目标，健全了制度，核算规范，遵循了相关法律法规的规定，项目的立项、申报、批复、决策等符合相关管理办法的程序要求，资金拨付到位、及时，且没有虚列、截留、超标和超预算等违纪违规行为，符合县域经济社会发展和我局年度工作计划的要求。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、运营数据 （1）目前线上服务窗口稳步开展，今年平台公众号信息发布146条，浏览次数11000次，线上平台窗口信息发布184条，点击流量21万次。线上服务窗口共有单位注册主体837家，其中企业用户671家，服务机构94家，政府机构34家，行业协会31家，产业园区7家；个人注册用户248人。 （2）截至目前，湘潭县中小平台（ID：xtxzxpt）公众号关注粉丝747人，湘潭县企业服务（ID：xtxtxjxj）公众号关注粉丝465人。 2、信息发布 （1）湘潭县中小企业公共服务平台PC端及移动端，始终保持常规更新，共发布政务信息、通知公告、经济运行各类有效信息20 余条，并在中小微企业微信群甄选转发。 （2）平台微信公众号747人关注，平台微信公众号共群发14次，推送文章146篇。 （3）重要信息和内容，进行了短信群发及二次推送。 3、企业服务 实地走访调研50余家企业，收集企业需求、填写企业调研表，汇总企业共性需求，建立信息库；为10余家中小企业提供了工商注册（变更）、银行开户、税务登记、代理记账等服务；为3家园区企业在高企认定、专利申报方面提供了项目申报指导服务，并积极对接了相关服务机构；免费提供企业政策咨询20余次。 在已组织的活动中，有关政府政策的解读培训就达到8次，接受培训740人/次。通过平台合作金融机构，湘潭烘尚食品有限公司成功获得建设银行100万融资，并在后续对烘尚食品计划2000万的放贷款项；“湖南亚安智控设备有限公司”和“湖南智新图科技有限公司”获得正润私募基金15万和30万元的创投基金。 4、活动开展 截至目前平台共举办或协办大小活动22次，参加人数累计1785人/次，规模200人以上3次。其中完成了10场培训（包括2场项目路演培训）,培训的本地人员850多人/次。实现创新创业人才就业人才150人。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | - 平台模块分散而全面，但不聚焦未能满足并解决企业用户的核心 - 需求，导致用户对平台的依赖性不够、黏性不高、参与性不强。 - 版式设计较为传统，未分析用户需求及用户心理，平台操作不够 - 直观、简便，导致用户体验不佳。 - 平台工作人员缺少相关工作经验，知识结构、业务水平和企业需求 - 之间存在一定的差距。 |
|  | 改进措施 | 1、完善平台各项功能。平台在完成硬件建设的同时，将重点完善辅导功能、融资功能、市场功能、人才功能及宣传功能。打造设施完善、功能完备、资源丰富、专业高效的新型服务平台，形成一整套的培训体系、运营体系、考核体系、服务标准与流程。 2、围绕企业需求，全面提升服务水平。我们将服从中小企业管理部门的正确领导，积极配合工作，充分发挥自身作用，组织、集聚社会服务资源，做好服务中小企业的大文章，在高效服务过程中发展壮大自己。贴近企业需求做好服务，定期开展调查研究，建立企业需求信息库，提供个性化和量身定做的个性化服务。通过夯实基础工作，提高工作主动性和针对性，更好地拓展服务内容，提升服务实效。 3、拓展服务领域，完善实体平台。我们将在管理升级、人才培育、应急互助、融资服务和技术创新等方面进一步拓展服务领域，积极整合资源，构建和完善实体化公共服务平台。 4、进一步加强融资调研工作，积极争取各类专项资金对中小企业的扶持，多渠道拓展服务范围。与中小企业加强沟通，与银行建立长期合作关系，为解决中小企业“贷款难”问题提供实实在在的服务。 5、加强平台宣传推广力度。让企业了解平台线上线下的作用，吸引企业在平台网站注册、使用，提升平台活跃度。加大平台线上品牌的媒体宣传与推介，组织开展各类服务活动，持续扩大平台网络的社会影响力。 6、数据分析的挖掘，继续做好平台线上线下服务数据的报送和分析，加强服务运营情况的跟踪与分析，积极配合政府部门开展中小企业相关市场调研和问卷调查。 |
|  | 其他需要说明问题 |  |

、

| 2019年中小微企业服务体系建设及公共服务平台建设经费 项目支出绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |