 2022年政府投资项目评审中心专项支出绩效

评价报告
	部门概况
	专项名称
	       政府投资项目评审中心专项

	
	年度预算金额
	     80万元

	
	项目主管部门
	 

	
	项目立项目的
	严格规范政府投资项目评审工作，进一步规范政府投资行为，健全科学的政府投资决策、建设和监管制度。

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	1、资金到位情况

2022年度政府投资项目评审中心专项年初财政安排资金为800,000.00元，截止2022年12月31日，资金已到位800,000.00元，其中：一般公共财政预算资金800,000.00元。

2、资金使用情况

截止2022年12月31日， 政府投资项目评审中心专项资金共计支出577600.00元，预算资金执行率72.2%，资金主要用于投资评审专家评审费、法律服务等方面。

3、资金使用情况:政府投资项目评审中心专项资金严格按照《湘潭县发展和改革局财务制度》进行管理及拨付，项目资金支出设置了项目明细账，做到专账核算、专款专用，各项支出具体用途清晰，支出审批程序健全、规范，充分发挥了财政资金的使用效益。

4、项目组织和管理情况

   为更好地加强对项目的管理，项目由局政府投资项目评审中心负责，中心严格按照《湘潭县财政投资评审管理实施办法》进行各项目的可研评审、概算评审，投资评审工作职能清晰、范围明确、规范有序。

政府投资项目通过随机抽取相应项目专家，组织召开项目评审会的方式实施评审，项目现场评审完成后由项目专家出具结论性评审报告。

	
	项目绩效目标完成

情况
	2022年,湘潭县政府投资项目评审中心不断提高评审质量和决策水平，严格按照《湘潭县政府投资项目管理暂行办法》进行各项目的可研评审、概算评审，圆满完成各项任务。中心先后成功组织了14次项目评审会，对可行性研究报告进行了评审；经过专家意见讨论，对项目进一步优化了设计方案，年度削减政府投资总金额2959.523万元。

	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	2022年因上级政策变化，减少了评审项目,项目数量未达到预期指标。

	
	改进措施
	在以后的工作中及时跟踪项目情况，调整绩效目标。

	
	其他需要说明问题
	            无


