| 2019年湘潭县科技特派员 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价报告 |  |  |
| 部门概况 | 专项名称 | 湘潭县科技特派员 |
|  | 年度预算金额 | 140万 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县科技和工业信息化局 |
|  | 评价结果 | 优 |
|  | 项目立项目的 | 为充分调动科技特派员（含特派专家，以下简称科技特派员）工作积极性，推动特派员与派驻单位良性互动，更好地发挥特派员在帮扶企业发展和促进县域经济发展壮大中的职能作用。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2019年度该项目设立了具体、量化的目标，健全了制度，核算规范，遵循了相关法律法规的规定，项目的立项、申报、批复、决策等符合相关管理办法的程序要求，资金拨付到位、及时，且没有虚列、截留、超标和超预算等违纪违规行为，符合县域经济社会发展和我局年度工作计划的要求。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、调整优化科技特派员队伍 协助县委组织部召开了2019年科技特派员工作会议，对今年的科技特派员进行了较大的调整。全县共选派科技特派员108名。其中：省派科技特派员4名，市派科技特派员25名，县派科技特派员50名，县派科技特派专家29名。6月份，我中心协助组织部对27家科技特派专家单位进行了走访。10月份协助市、县委组织部开展了2019年湘潭市科技特派员“振兴乡村，科技助农”交流研讨活动。 2、积极开展科技专家服务团工作 我中心按省委人才工作领导小组办公室和省科技厅有关科技专家服务团工作开展要求以及《湘潭县万名科技人员服务农业农村发展实施方案》的文件精神，结合我县工作实际，制定了《湘潭县科技专家服务团2019年工作要点》。明确了科技专家服务团的工作目标和任务，搭建了企业与专家之间的桥梁，为湘潭县的农业发展提供了技术引领。10月23日，我中心组织开展了科技专家服务团活动——神糯高粱产业现场观摩会。神糯高粱产业链在我局和科技专家服务团的指导下，初步形成了“种-酿-销-养”生态产业链，为我县农业企业带来了可观的经济效益，为我县种植结构调整指引了新方向。 3、积极组织科技专家巡诊工作。 为深入推进“党建领航工程”，激发各类人才在县域经济社会发展中发挥引领作用，今年我中心组织了两次科技专家巡诊活动。9月份，我中心和中小企业服务中心一起组织了10名专家教授组成巡诊团，赴县内20家企业开展了实地调研和现场观摩，重点解决了被巡诊企业在内部管理、技术瓶颈、品牌建设、文化建设等方面存在的突出问题，为企业发展助力。10月份，我中心又邀请了周清燕、谢辉、赵立国等6名县级农业科技专家、农业科技特派员在花石镇见楼村成功组织了一场科技专家巡诊现场对接会，现场解答农业企业（经营组织）的难题。本次对接会解决技术难题20个，发放培训资料400余份。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、农业产业化龙头企业不多不大不强，整体科技创新能力不强，没有掌握具有自我知识产权的核心技术和研发出市场竞争能力强的农业精深加工产品； 2、县内出台加快产业整合、集群发展的办法不多、措施不多； 3、科技创新政策和人才政策有待进一步完善、规整。 |
|  | 改进措施 | 1、进一步加强科技人才的引进和培训工作； 2、进一步加强科技特派员（专家）创新创业工作； 3、进一步加强专家人才巡诊服务制度建设； 4、进一步加强科技主体培育。 |
|  | 其他需要说明问题 |  |

| 2019年湘潭县科技特派员 项目支出绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |