潭县商发〔2024〕1号

关于2020年度电子商务进农村综合示范县

项目县级验收结果的通报

各承办企业：

根据《湖南省商务厅关于2020年度电子商务进农村综合示范县项目验收工作的通知》、《关于做好湖南省2020年度电子商务进农村综合示范县项目验收工作的通知》（潭县商发〔2023〕9号）的文件要求，湘潭县商务局委托第三方机构对各企业承办的项目进行了现场检查和资料核查，现将总体情况和存在的问题通报如下：

- 一、验收评估结果

根据《关于做好湖南省2020年度电子商务进农村综合示范县项目验收工作的通知》（潭县商发〔2023〕9号）的验收标准体系，具体评估结果见下表：

| 湘潭县2020年国家电子商务进农村综合示范项目县级验收 结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 承办企业 | 验收要点 |  |  | 合计得分 | 评定等级 |
|  |  |  | 项目组织管理 （20分） | 主要建设项目完成情况（72分/70分） | 项目综合成效（8分/10分） |  |  |
| 1 | 湘潭县电商公共服务中心建设 | 湖南内容互动网络科技有限公司 | 18 | 68 | 6 | 92 | 优秀 |
| 2 | 湘潭县电商人才培训 | 安徽三未数字技术有限公司 | 18 | 68 | 10 | 96 | 优秀 |
| 3 | 湘潭县乡村物流体系建设 | 安徽三未数字技术有限公司 | 16 | 67 | 7.5 | 90.5 | 优秀 |
| 4 | 湘潭县农产品供应链体系建设 | 安徽三未数字技术有限公司 | 16 | 66 | 6 | 88 | 优秀 |
| 5 | 湘潭县乡村电商公共服务站点建设 | 湖南银河商贸股份有限公司 | 15 | 62 | 7 | 84 | 良好 |
| 备注：1.验收等级评定：按验收标准进行综合评分，确定相应等级，得分≥85分，优秀；得分≥70分，良好；得分≥60分，一般；得分＜60分，较差。 2.验收结果确定：依据得分评定为，60分及以上为合格，60分以下的为不合格。 3.电商公共服务站点、乡村物流体系、乡村公共服务站点建设项目完成情况分值为72分，综合成效分值为8分；电商人才培训、农产品供应链建设项目完成情况分值为70分，综合成效分值为10分。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、存在的主要问题

（一）县级公共服务中心建设运营问题

- 县电子商务公共电商服务中心为企业提供培训孵化次数较少、资料记录较简单，企业孵化服务能力有待加强。

- （二）乡村电商服务站点建设运营问题

1.经县第三方机构验收组核查，50个升级站点建设运营存在个别站点工作人员业务素质和技术水平有待提升；部分设备闲置、坏损；向阳村盐厂站点停止运营等现象。

2.乡村电商站点发挥服务功能单一，大多数站点只能提供收发快递、电话缴费服务，没有延伸金融贷款、信息咨询等其他服务项目。

- （三）县乡村三级物流体系建设运营问题

综合物流服务中心冷冻库及冷藏库使用频率较低。

- （四）电商人才培训建设及运营问题

个别项目推进较慢，调整建设的培训室项目存在已购置培训桌椅、安装高清LED显示屏等设备，但暂未投入使用的现象。

- （五）农产品供应链体系建设和运营问题

湘潭县农产品质量安全溯源信息平台接入农产品网销企业较少，溯源系统应用推广不足。

- 三、下一步工作要求

- （一）及时整改问题。各承办企业要高度重视问题整改，明确整改具体工作责任人和时限，对照反馈的问题清单，逐条整改到位，并于2024年3月15日前将整改情况报湘潭县电子商务公共电商服务中心。

- （二）严格项目管理。各承办企业要严格按照《湘潭县全国电子商务进农村综合示范项目资产管理办法》的相关规定，做好固定资产盘点登记，并移交至湘潭县商务局。

- （三）提升项目成效。各承办企业在对项目整改过程中，要切实发挥实效，确保项目可持续运营。

- 湘潭县商务局

- 2024年1月5日