湘潭县林业局林地保护利用规划编制项目

支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 林地保护利用规划编制项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 54.6万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县林业局 |
|  | 项目立项目的 | 对县域范围内林地保护利用做出总体安排和综合部署。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 目已通过采购程序确立实施单位，根据合同，已支付第一批款项37.38万元，2023年因自然资源部门空间规划数据、三调融合数据未最终确定导致规划编制工作需要延期。已完成项目总工作量的80%。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 已完成2023年工作任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 因自然资源部门空间规划数据、三调融合数据未最终确定导致规划编制工作需要延期。 |
|  | 改进措施 | 确定基础数据、加快工作进度、加强后续持续监管。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无。 |