湘潭县1-10月省重点民生实事项目进度表

| 序号 | 省项目类别 | 省项目名称 | 省项目内容及指标任务 |  | 责任单位 | 任务数 | 完成数 | 进度比 | 序时进度要求 | 意见 建议 | 预计完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进教育高质量发展 | ①建成县域普通高中“徐特立项目” | 1所“徐特立项目”全面完工投入使用 |  | 县教育局 | 1个 | 1个 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ②开展家庭教育指导服务“向阳花”行动 | 在全县线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动80场 |  | 县妇联 | 80场 | 91 | 114% | 是 | 省系统取数 | 由省妇联填报，已完成 |
|  |  |  | 线上线下服务1.5万家长 |  |  | 15000 | 24750 | 165% | 是 | 省系统取数 |  |
| 2 | 提高优生优育水平 | ③新生儿疾病免费筛查与诊断服务 | 为2200名新生儿免费提供听力障碍、致盲性眼病、遗传代谢病、先天性心脏病免费筛查与诊断服务 |  | 县卫健局 | 2200名 | 2185 | 99% | 是 | 无 | 11月底 |
|  |  | ④普惠托育服务“护蕾”行动 | 新建或改扩建一批普惠服务机构，加大托育从业人员培养，新增575个托位 |  |  | 575个 | 575 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
| 3 | 提高困难群体救助标准 | ⑤提高城乡低保标准 | 城市低保标准提高到不低于700元／月 |  | 县民政局 | 700元／月 | 已完成 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  |  | 农村低保标准提高到不低于5400元／年 |  |  | 5520元／年 | 已完成 | 100% |  |  |  |
|  |  | ⑥提高残疾人"两项补贴"标准 | 残疾人"两项补贴"提高到90元／月／人 |  |  | 90元／月／人 | 已完成 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ⑦提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障标准 | 散居孤儿提高到1150元／月 |  |  | 1150元／月 | 已完成 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
| 4 | 关爱特殊群体 | ⑧农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查12000人，提高“两癌”早诊早治率 |  | 县妇联 | 12000人 | 12005 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ⑨困难重度残疾人家庭无障碍改造 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造180户。进行地面平整及坡化、厨房改造、卫生间改造、起居室改造、卧室改造及水电改造等 |  | 县残联 | 180户 | 180 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ⑩康复救助残疾儿童 | 为215名听力、视力、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童提供听视觉语言功能训练，运动、认知、沟通及适应性训练等康复训练 |  | 县残联 | 215名 | 292 | 136% | 是 | 无 | 已完成 |
| 5 | 促进高质量充分就业 | ⑪促进高质量充分就业 | 城镇新增就业6150人 |  | 县人社局 | 6150人 | 5807 | 90% | 是 | 省系统取数 | 由省人社厅填报 |
|  |  |  | 就业用工社保“三合一”数字服务 | “三合一”数字服务覆盖乡镇（村、社区） |  | 100% | 100% | 100% | 是 | 省系统取数 |  |
|  |  |  |  | “三合一”事项20项 |  | 20项 | 20 | 100% | 是 | 省系统取数 |  |
| 6 | 提高养老服务水平 | ⑫建设老年助餐服务点 | 建设1个老年助餐服务点 |  | 县民政局 | 1个 | 3 | 300% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ⑬实施特殊困难老年人家庭适老化改造 | 对430户特殊困难老年人家庭居家地面、门、卧室、如厕洗浴设备、厨房进行安全改造或配置手杖、防走失等老年人用品 |  |  | 430户 | 495 | 115% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ⑭提质改造“爱晚”老年学校 | 对1所老年学校，在基础设施、师资队伍、教学资源等方面按照适老化要求进行提质改造 |  | 县教育局 | 1所 | 1 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
| 7 | 提高社会治理水平 | ⑮法律援助 | 提供法律援助案件441件 |  | 县司法局 | 441个 | 470 | 107% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ⑯基层防灾能力提升 | 为基层应急救援队伍配备易操作、易维护的救援装备 | 县本级1个 | 县应急局 | 1个 | 正在实施 | 85% | 是 | 省厅统一组织，县级负责验收 | 11月底 |
|  |  |  |  | 乡镇17个 |  | 17个 | 正在实施 | 85% |  |  |  |
|  |  | ⑰县级应急广播建设工程 | 完成县级应急广播体系建设和验收，或项目的资金落实、技术方案审批、招标文件编制并实现挂网 | 完成1个项目的资金落实、技术方案审批、招标文件编制并实现挂网 | 县文旅 广体局 | 1个 | 1 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
| 8 | 提升数字服务能力 | ⑱数字政务提质增效惠民工程 | 新增上线“高效办成一件事”17个 |  | 县数据局 | 17个 | 13 | 85% | 是 | 省系统取数 | 由省数据局填报 |
|  |  |  | 新增惠民便企示范应用场景和高频特色服务事项超过3个 |  |  | 3个 | 正在实施 | 85% | 是 |  |  |
|  |  |  | 企业和群众办事纸质证照免提交率提升至60%以上 |  |  | 60% | 正在实施 | 85% | 是 |  |  |
|  |  |  | 政务服务统一受理办结率提升至90%以上 |  |  | 90% | 正在实施 | 85% | 是 |  |  |
|  |  | ⑲社会保障卡居民服务“一卡通” | 加载交通出行功能的社保卡持卡人数达29376人；城区公交车载设备（机具）改造率达90％以上 |  | 县人社局 | 29376人 | 正在实施 | 85% | 是 | 省系统取数 | 由省人社厅填报 |
|  |  |  |  |  | 县交通局 | 90% | 正在实施 | 85% | 是 |  |  |
| 9 | 改善人居环境 | ⑳开工改造城镇老旧小区 | 改造5个城镇老旧小区，改善人居环境、提升基础设施、完善公共服务配套，进一步补齐城市短板、提升居民生活品质 |  | 县住建局 | 5个 | 全部开工 | 90% | 是 | 无 | 10月底 |
| 10 | 提升农业农村基础设施水平 | ㉑农村“三路”建设及农村公路安防设施 | 农村公路提质改造12公里（乡镇通三级及以上公路、旅游资源产业路、新村与撤并村间便捷连通路） |  | 县交通局 | 12公里 | 17.686 | 147% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  |  | 建设农村公路安防设施591.6公里 |  |  | 591.6公里 | 591.614 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  |  | 普通国省干线精细化提升5公里 |  |  | 5公里 | 7.778 | 156% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ㉒农村水源保障及灌溉能力提升 | 新增蓄水能力71万立方米 |  | 县水利局 | 71万立方米 | 69.65 | 98% | 是 | 无 | 12月底 |
|  |  |  | 恢复和改善灌溉面积5.8万亩 |  |  | 5.8万亩 | 5.74 | 99% | 是 | 无 |  |

湘潭县1-10月市重点民生实事项目进度表

| 序号 | 市项目类别 | 市项目名称 | 市 项 目 内 容 | 责任单位 | 任务数 | 完成数 | 进度比 | 序时进 度要求 | 意见 建议 | 预计完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点群体就业创业促进工程 | ①提供青年创业免费工位 | 提供青年创业免费工位700个 | 县人社局 | 700个 | 719 | 103% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ②新增大学生就业见习基地，拓展大学生见习岗位 | 新增大学生就业见习基地20个 |  | 20个 | 23 | 115% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  |  | 拓展大学生见习岗位200个 |  | 200个 | 300 | 160% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ③培训新农民 | 培训新农民3600人，打造一支与农业农村现代化相适应,能够引领一方、带动一片的乡村产业振兴带头人队伍 | 县农业农村局 | 3600人 | 3620 | 101% | 是 | 无 | 已完成 |
| 2 | 乡镇敬老院安居工程 | ④乡镇敬老院安居工程 | 对6个乡镇敬老院进行安防提质改造和服务设施功能完善 | 县民政局 | 6个 | 6 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
| 3 | 残疾儿童康复救助工程 | ⑤7-14岁残疾儿童康复救助 | 康复救助7～14岁残疾儿童120人，拓宽残疾儿童康复救助覆盖面，巩固康复效果 | 县残联 | 120人 | 159 | 133% | 是 | 无 | 已完成 |
| 4 | 农村道路安防工程 | ⑥临水临崖路口安防整治 | 重点治理21处农村道路交通事故多发的临水临崖、平交路口重大风险隐患 | 县交警队 | 21处 | 21 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
|  |  | ⑦农村公路安防建设 | 完成农村公路安防建设591.6公里 | 县交通局 | 591.6公里 | 591.614 | 100% | 是 | 无 | 已完成 省市重复 |
| 5 | 农村寄宿制学校补短板工程 | ⑧农村寄宿制学校补短板工程 | 对3所农村普通中小学寄宿学校的操场、宿舍、教学楼等提质改造 | 县教育局 | 3所 | 正在实施 | 90% | 是 | 无 | 11月底 |
| 6 | 城镇老旧小区改造工程 | ⑨城镇老旧小区改造 | 城镇老旧小区改造5个，提高居民生活品质 | 县住建局 | 5个 | 全部开工 | 90% | 是 | 无 | 10月底 省市重复 |
| 7 | 城乡消防安全守护工程 | ⑩全县重点家庭、场所安装智能化独立感烟报警器 | 为全县1000户重点家庭、场所安装智能化独立感烟报警器 | 县消防救援大队 | 1000户 | 正在实施 | 85% | 是 | 无 | 11月底 |
|  |  | ⑪乡镇应急（消防）站建设 | 建设4个乡镇应急(消防)站，应对城乡消防火灾、森林火灾扑救及洪涝、地质灾害等自然灾害 | 县应急局 | 4个 | 4 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |
| 8 | 公立医院优质服务工程 | ⑫公立医院及基层卫生机构标准化建设 | 县二级及以上公立综合医院（中医医院）两病三高门诊标准化建设及乡镇卫生院、社区卫生服务中心两病联合门诊标准化建设全覆盖（19所） | 县卫健局 | 19所 | 19 | 100% | 是 | 无 | 已完成 |