附件：

湘潭县1-3月民生补短提质攻坚省实事项目进度表

统计时间：2025年3月22日止

| 序号 | 省项目 类别 | 省项目名称 | 省项目内容及指标任务 |  | 责任单位 | 任务数 | 完成数 | 进度比 | 序时进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 促进教育高质量 发展 | - 更新义务 - 教育学校设备 | ①补充配置电脑2160台。 |  | 县教育局 | 2160台 | 已完成 采购486台 | 23% | 否 | 无 |
|  |  |  | ②建设物理化学生物考室 27个。 |  |  | 27个 | 已完成 采购8间 | 30% | 是 | 无 |
|  |  | - 实施家庭教育指导服务 - “向阳花”行动 | ③在全县线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动120场，惠及4500名家长。 |  | 县妇联 | 120场/4500名 | 8场 | 7% | 否 | 省妇联填报从省系统取数3月县市区排名第二 |
| 2 | 促进高质量充分 就业 | - 统筹推进 - 城乡就业 | ④新增城镇就业6150人以上。 |  | 县人社局 | 6150人 | 2054 | 33% | 是 | 省人社厅填报从省系统取数 |
|  |  |  | ⑤脱贫人口务工规模16310人。 |  | 县乡村振兴事务中心 | 16310人 | 16320 | 100% | 是 |  |
|  |  | - 推动创业 - 带动就业 | ⑥开展职业技能和创业培训2550人次（其中创业培训1300人次）。 |  | 县人社局 县财政局 | 2550人/1300人 | 637人/ 201人 | 25% | 是 | 省人社厅填报从省系统取数 |
|  |  |  | ⑦新发放创业担保贷款 4000万元。 |  |  | 4000万 | 600万 | 33% | 是 |  |
| 3 | 提升居民健康水平 | （5）提升城乡 居民基本公共 卫生服务水平 | ⑧居民人均基本公共卫生服务经费提升到不低于99元/人；实施家庭医生签约服务提升行动，全县目标人群数24.22万人。 |  | 县卫健局 | 24.22万 | 卫生服务经费提升已完成；家庭医生正在制定实施方案 | 完成前期工作100%，本月进度2.1万人，进度8.7% | 否 | 市卫健委 统一填报 |
|  |  |  | ⑨开展提升乡村医生能力和服务行动，全年培训乡村医生67名。 |  |  | 67名 | 已确定培训 对象 | 前期 工作100% | 是 |  |
|  |  | - (6)开展“生命 - 起点”守护行动 | ⑩优化新生儿疾病免费筛查与诊断服务，做到应检尽检，共计筛查2200人，筛查率达到100%。 |  |  | 2200人 | 740 | 34% | 是 |  |
|  |  | （7）推进二级以上公立医疗机构检查检验结果互认共享 | ⑪全县3家二级以上公立医疗机构均完成接口改造，接入省级 平台，检查检验结果互认共享 完成率100%。 |  |  | 3家 | 前期 工作 | 50% | 是 | 等待省级平台开放即可完成 |
|  |  | （8）促进职工医疗互助提质扩面 | ⑫加入医疗互助职工人数 达2.4万人。 |  | 县总工会 | 2.4 万人 | 24441 | 102% | 是 | 已完成 |
| 4 | 提升养老服务水平 | - 开展“三湘 - 怡养”提升行动 | ⑬建设社区老年助餐服务点1个。 |  | 县民政局 | 1个 | 已完成建设选点工作 | 30% | 是 | 无 |
| 5 | 提升困难群众救助水平 | - 提高困难 - 群体救助标准 | ⑭城乡低保标准分别提高到 不低于740元/月和485元/月。 |  | 县民政局 | 740元/月 485元/月 | 进行资金 测算 | 60% | 是 | 4月提标到位并补发1-3月 |
|  |  |  | ⑮残疾人“两项补贴”标准提高 到100元/月·人。 |  |  | 100元/月 | 进行资金 测算 | 60% | 是 |  |
|  |  |  | ⑯散居和集中养育孤儿补贴标准分别提高到不低于1200元/月和1700元/月。事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童参照孤儿 标准同等保障。 |  |  | 1200元/月和1700元/月 | 进行资金 测算 | 60% | 是 |  |
|  |  | （11）实施残疾人关爱行动 | ⑰康复救助残疾儿童190人。 |  | 县残联 | 190人 | 37人 | 20% | 否 |  |
|  |  |  | ⑱残疾人托养服务80人。 |  |  | 80人 | 20人 | 25% | 是 |  |
| 6 | 提升居民消费能力 | （12）消费品以旧换新补贴活动 | ⑲开展生活类消费品以旧换新补贴活动，符合补贴范围应补尽补 率达100%。 |  | 县商务局 | 100% | 25% | 25% | 是 |  |
|  |  | - 推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合 - 服务站建设 | ⑳建成农村客货邮融合 发展改革县1个。 |  | 县交通 运输局 | 1个 | 制定实施 方案 | 25% | 是 |  |
|  |  |  | ㉑农村寄递物流综合服务站 覆盖率达80%。 |  | 邮政集团 县分公司 | 80% | 前期 工作 | 30% | 是 | 市邮政局 填报 |
| 7 | 加强数字政务服务能力建设 | （14）实施数字惠民工程 | “高效办成一件事”重点事项上线应用率100%；线上增效服务，一网通办率达到90%；“湘易办”县专区接入不少于22项高频服务；线下扩面服务，政务大厅增值服务项目创新不少于1项；推进政务服务中心“一窗受理”政务事项 扩面增效。 | ㉒一网通办率达到90%。 | 县数据局 | 90%。 | 正在实施 | 30% | 是 | 省数据局填报从省系统取数 |
|  |  |  |  | ㉓“湘易办”市州专区接入不少于22项高频服务。 |  | 22项 | 正在实施 | 30% | 是 |  |
|  |  |  |  | ㉔线下扩面服务，政务大厅增值服务项目创新不 少于1项。 |  | 1项 | 正在实施 | 30% | 是 |  |
|  |  |  | ㉕推进社会保障卡（电子社保卡）居民服务“一卡通”，推进社保互联互通。推进社会保障卡在政务服务、就医购药、交通出行、文化旅游、酒店住宿、信用服务等领域的应用，应用场景覆盖率达50%以上。 |  | 县人社局 | 应用场景覆盖率达50%以上 | 正在实施 | 30% | 是 | 省人社厅填报从省系统取数 |
| 8 | 加强防灾减灾救灾能力建设 | - (15)加强应急 - 广播体系建设 | ㉖完成全县应急广播体系的建设和验收，网络安全测试合格率达100%。 |  | 县文旅 广体局 | 合格率100% | 已完成市级 验收 | 90% | 是 |  |
|  |  | - （16）实施消防安全基层基础 - 进阶工程 | ㉗为5296户特困人员家庭 每户安装1个无线感烟火灾 探测报警器。 |  | 县消防 救援大队 | 5296 户 | 394 | 7% | 否 | 市消防支队负责统一采购、安装，县财政负责安装后的资金保障 |
| 9 | 加强人居环境建设 | （17）实施城镇保障性安居工程 | ㉘改造城镇老旧小区10个。 |  | 县住建局 | 10 | 正在实施 | 25% | 是 | 前期工作中 目前已完成2个 |
|  |  |  | ㉙结合老旧小区改造等建设 电动自行车、电动摩托车 充电端口120个。 |  |  | 120个 | 140 | 116% | 是 | 已完成 |
|  |  | - （18）推进电动汽车公共充电 - 基础设施建设 | ㉚新建电动汽车公共 充电桩（车位）20个。 |  | 县发改局 | 20个 | 5 | 25% | 是 |  |
| 10 | 加强农业农村基础设施建设 | - （19）开展新一轮农村公路提升行动 | ㉛开展新一轮农村公路提升行动,新增更多农村道路纳入交通运输部门管养范围；农村公路 提质改造90公里。 |  | 县交通局 | 90公里 | 11.403 | 13% | 否 | 市交通局指导填报的 数据 |
|  |  |  | ㉜普通国省道安全设施 精细化提升18公里。 |  |  | 18公里 | 正在进行施工设计 | 30% | 是 |  |
|  |  | - （20）提升农村水源保障及灌溉能力 | ㉝恢复和改善灌溉面积 17.4万亩。 |  | 县水利局 | 17.4 万亩 | 4.698 | 27% | 是 | 市水利局 填报 |
|  |  |  | ㉞新增蓄水能力101万方。 |  |  | 101 万方 | 20.2 | 20% | 否 | 市水利局 填报 |
|  |  | - （21）实施农村电网巩固提升工程 | ㉟巩固提升10千伏及以下农村配电网工程；开工建设35-110千伏及以下农村主电网，共计投资 2715万元。 |  | 国网湘潭电力公司县分公司 | 2715元 | 正在实施 | 30% | 是 | 国网湖南省供电公司填报省系统 取数 |
|  |  | - 实施农村通信网络巩固 - 提升工程 | ㊱新建65个4G/5G基站。 |  | 县科工局、电信、移动、联通、铁塔县分公司 | 65个 | 15 | 25% | 是 | 市通管办 统一填报 |
|  |  |  | ㊲共享10个4G/5G基站，同步 建设铁塔、传输设施等。 |  |  | 10个 | 3 | 28% | 是 | 市通管办 统一填报 |

湘潭县1-3月民生补短提质攻坚市实事项目进度表

统计时间：2025年3月20日止

| 序号 | 市项目名称 | 市项目内容及指标任务 | 责任单位 | 任务数 | 完成数 | 进度比 | 序时进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学生就业促进行动 | ①拓展大学生见习岗位200个 | 县人社局 | 200个 | 65 | 33% | 是 |  |
| 2 | 残疾群体救助行动 | ②7-14岁残疾儿童少年康复 救助150人 | 县残联 | 150人 | 103 | 69% | 是 |  |
| 3 | 精神障碍患者救助行动 | ③严重精神障碍患者救治 救助320例 | 县卫健局 | 320例 | 80 | 25% | 是 |  |
| 4 | 高素质农民培训行动 | ④高素质农民培育学用贯通综合试点培训435人 | 县农业 农村局 | 435人 | 435 | 100% | 是 | 已完成 |
| 5 | 农村寄宿学校补短板行动 | ⑤完成3所农村寄宿学校 补短板工程 | 县教育局 | 3所 | 进行预算编制 | 前期40% | 是 |  |
| 6 | 城乡道路安防整治行动 | ⑥临水临崖路口安防整治21处 | 县公安局 交警大队 | 21处 | 3 | 14% | 否 |  |
| 7 | 消防安全守护行动 | ⑦安装智能独立烟感报警 探测器2000个 | 县消防救援大队 | 2000个 | 394 | 20% | 否 | 市支队采购实施与省实事重复 |
|  |  | ⑧建设电动自行车、电动摩 托车小区充电桩端口120个 | 县住建局 消防救援大队 | 120个 | 200 | 167% | 是 | 已完成 与省实事重复 |
|  |  | ⑨集贸市场微型消防站建设 11个 | 县消防救援大队 | 11个 | 2 | 18% | 否 |  |
| 8 | 乡镇应急能力提升行动 | ⑩乡镇应急（消防）站建设4个 | 应急管理局 | 4个 | 前期 工作 | 30% | 是 |  |