## Sheet1
湘潭县民政局2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金（万元）
（万元）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 青山桥镇 | 高屯村 | 2025年青山桥镇高屯村湘潭县辉腾生态种养专业合作社种养循环生态种养基地 | 巩固 提升类 | 高屯村 李家组 | 2025.3 | 2025.6 | 湘潭县民政局 | 建设蔬菜种植基地40亩棚架基础 | 5 | 3 | 2 | 6 | 项目建成后，预计可带动贫困人口总收入≥0.8万元，增加贫困人口就业≥4人，收益脱贫户满意度100%。受益户2户，受益人数6人。 | 通过项目实施，能够新增就业5人其中带动贫困人口就业人数2人。
2 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路 建设 | 乌石镇 | 乌石峰村 | 2025年乌石峰村旅游路建设 | 巩固提升类 | 乌石峰 村民委员会 | 2025.8 | 2025.12 | 湘潭县民政局 | 对旅游道路（主道路约600米，游客步行道路约2000米）实施路基清整、路面铺装、排水、照明及安全防护等项目建设 | 200 | 3 | 197 | 1000 | 湘潭县乌石峰村旅游路建设项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益户数245户1000人，其中脱贫户57户146人，项目实施时长5个月，工程使用年限20年，群众满意率100%。 | 项目实施后，能够提高村集体经济收入，能够有效带动当地农户餐饮接待、种养殖产业发展，解决农村劳动力及脱贫对象的就业创业岗位100个左右，让农户增收致富。
3 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路 建设 | 杨嘉桥镇 | 新桥村 | 2025年新桥村村内道路基础设施建设项目 | 巩固提升类 | 新桥村 村民委员会 | 2025.7 | 2025.12 | 湘潭县民政局 | 对新桥村茶盘、许家、崔家、丰收四个组道路进行拓宽3米左右，长度200米左右 | 4.8 | 3 | 1.8 | 108 | 项目建成后，预计可带动贫困人口总收入≥0.4万元，增加贫困人口就业≥2人，收益脱贫户满意度100%。收益户5户，收益人数8人 | 通过完善农村道路基础设施，确保农村乡村道安全畅通，便于群众出行，改善居住环境和生活水平，提高收入。基础设施完善后，为农村乡村振兴提供方便，经济效益明显提高。
4 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路 建设 | 杨嘉桥镇 | 新福村 | 2025年新福村村内道路基础设施建设项目 | 巩固提升类 | 新福村 村民委员会 | 2025.7 | 2025.12 | 湘潭县民政局 | 对位于本村三映组道路进行加固约100米，拓宽约2米，面积约200平方 | 3.2 | 3 | 0.2 | 204 | 项目建成后，预计可带动贫困人口总收入≥0.8万元，增加贫困人口就业≥2人，受益脱贫户满意度100%。受益户4户，收益人数6人。 | 通过完善农村道路基础设施，确保农村乡村道安全畅通，便于群众出行，改善居住环境和生活水平，提高收入。
5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白石镇 | 莲花村 | 2025年莲花村小型农田水利建设 | 巩固 提升类 | 莲花村 尹家冲片 | 2025.3 | 2025.6 | 湘潭县民政局 | 排灌水渠清淤500米，恢复水毁农田110亩 | 20 | 3 | 17 | 656 | 白石镇莲花村项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益户数198户656人，其中脱贫户17户52人，项目实施时长4个月，工程使用年限10年，群众满意度95%。 | 通过改善水渠的排水通道，周围农田得到有效灌溉，恢复水毁农田110余亩，有效解决周边村组198户（其中17户脱贫户）的农业生产问题，受益人口达到600多人。提高群众收入，预计户均增收500元，提升群众的满意度，实现乡村振兴战略。
6 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路 建设 | 茶恩寺镇 | 上丰村 | 2025年茶恩寺镇上丰村村内道路基础设施建设项目 | 巩固 提升类 | 茶恩寺镇上丰村仙峰组 | 2025.9 | 2025.1 | 湘潭县民政局 | 湘潭县茶恩寺镇上丰村仙峰组组道路面100米整平硬化，路基护坡100米硬化80m³ | 4.8 | 3 | 1.8 | 247 | 茶恩寺镇上丰村仙峰组组道路面硬化100米，加宽1.2米并硬化，路基护坡100米、混泥土80立方，项目验收合格率100%，完成及时率≥100%，受益建档立卡贫困人口数5户12人，项目实施时长1个月，工程设计使用年限≥10年，受益脱贫户满意度≥100%。 | 完善农村道路基础设施，确保农村乡村道路安全畅通，便于运输农产品销售，方便群众出行，提升脱贫户和群众满意度。实现乡村振兴战略。
7 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路 建设 | 石潭镇 | 象塘新村 | 2025年石潭镇象塘新村道路硬化工程项目 | 巩固提升类 | 象塘新村乐心一至白石组连组道路 | 2025.1 | 2025.12 | 湘潭县民政局 | 道路长近200米、宽3.5米、厚0.18米，解决群众生产生活出行问题 | 8 | 3 | 5 | 458 | 石潭镇象塘新村项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益户数112户458人，其中脱贫户12户24人，项目实施时长1个月，工程使用年限10年，群众满意度95%。 | 通过道路硬化，周围群众生产生活出行问题得到解决，有效解决周边村组112户（其中12户脱贫户）的农业生产问题，受益人口达到400多人。提高群众收入，预计户均增收400元，提升群众的满意度，实现乡村振兴战略。
8 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路 建设 | 杨嘉桥镇 | 同福村 | 2025年同福村村内道路建设基础设施项目 | 巩固 提升类 | 同福村 建新组 | 2025.1 | 2025.3 | 湘潭县民政局 | 对建新组泥土基根路进行修缮及硬化200米，3.5米宽，18公分厚，宽3.5-4米。 | 4 | 3 | 1 | 189 | 项目建成后，预计可带动贫困人口总收入≥0.8万元，增加贫困人口就业≥4人，收益脱贫户满意度100%。收益户2户，收益人数6人。 | 通过完善农村道路基础设施，确保农村乡村道安全畅通，便于群众出行，改善居住环境和生活水平，提高收入。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 基地 | 分水乡 | 珍鸽村 | 2025年珍鸽村肉鸽养殖配套设施建设项目 | 巩固 提升类 | 珍鸽村 旷家组 | 2025.3 | 2025.6 | 湘潭县民政局 | 新建100㎡幼鸽棚，长20米，宽5米，1.2米高为砖混结构架空层，二层为钢结构棚。 | 4 | 3 | 1 | 12 | 项目建成后，预计可带动贫困人口总收入≥0.3万元，增加贫困人口就业≥2人，受益脱贫户满意度100%。受益户5户，受益人数12人。 | 通过项目建设，实现村集体经济收入≥0.5万元，带动增加贫困人员总收入≥0.3万元，增加贫困人口就业≥2人。
10 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌石镇 | 石峰村 | 2025年乌石镇石峰村双石片基本农田整治项目 | 巩固 提升类 | 石峰村 双石片 | 2025.1 | 2025.8 | 湘潭县民政局 | 对位于双石片石狮组、楠竹组、老屋组的农田对行土地平整110亩。 | 99 | 3 | 96 | 473 | 乌石镇石峰村项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益户数123户473人，其中脱贫户15户43人，项目实施时长8个月，工程使用年限30年，群众满意100%。 | 通过完善农村农田平整，农民方便耕作，改善居住环境和生活水平，提高收入。
注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1-1-5县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。